## 달력 (월)
2022 |  | 이번 달에는? | [12 empty] | 목표
1 |  |  | 해야할 일 | [6 empty] | 이름 |  |  | MEMO
|  | FALSE | 만약 시간이 나면 앙상블 모델 제작
|  | FALSE | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
FALSE
고정 일정
| 월 |  |  | 화 |  | 수 |  | 목 |  |  | 금 |  |  | 토 | bar: 2
불가능한 날짜에 체크 표시
| 월 |  |  | 화 |  | 수 |  | 목 |  |  | 금 |  |  | 토 | bar: 2
| 1 |  |  | 2 |  | 2021-12-29 |  | 2021-12-30 |  |  | 2021-12-31 |  |  | 2022-01-01 | 2: 2022-01-02
[14 empty] | FALSE | 2: FALSE
[14 empty] | FALSE | 2: FALSE
[14 empty] | FALSE | 2: FALSE
[14 empty] | FALSE | 2: FALSE
[14 empty] | FALSE | 2: FALSE
| 2022-01-03 |  |  | 2022-01-04 |  | 2022-01-05 |  | 2022-01-06 |  |  | 2022-01-07 |  |  | 2022-01-08 | 2: 2022-01-09
| 이중 분류 라벨링 데이터 수집 |  |  | 이중 분류 모델 제작 |  |  |  | 제공 받은 데이터 EDA |  |  | 모델 튜닝 |  |  | 주말 동안 앙상블 모델 제작
| FALSE |  |  | FALSE | Okt로 제작 정확도 떨어짐 | FALSE | 각각의 데이터를 섞었을 때, 정확도 떨어짐 | FALSE | weight balacing test |  | FALSE | 만든 모델 저장 |  | FALSE | 2: FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE | mecab으로 재제작 | FALSE | 분류한 결과 저장 |  | FALSE |  |  | FALSE | 2: FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 2: FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 2: FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 2: FALSE
| 2022-01-10 |  |  | 2022-01-11 |  | 2022-01-12 |  | 2022-01-13 |  |  | 2022-01-14 |  |  | 2022-01-15 | 2: 2022-01-16
| 텍스트 요약 데이터 수집 |  |  | 텍스트 요약 모델 제작 |  | 모델 튜닝 |  |  |  |  | 마무리
| FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 2: FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 2: FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 2: FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 2: FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 2: FALSE
| 2022-01-17 |  |  | 2022-01-18 |  | 2022-01-19 |  | 2022-01-20
| 발표 자료 제작 |  |  |  |  | 18:00 프로젝트 마감 |  | 프로젝트 피드백
| FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE

## 감정 분석 데이터
대화형 자연어 처리 데이터 세트 목록 (링크 참조)
확인한 사람 | 데이터 이름 | 특이사항 | 데이터 링크
오유리나 | 네이버 영화 리뷰 데이터 | 20만개 데이터. 긍정(1) 부정(0) 라벨링 | github
| 네이버 쇼핑 리뷰 데이터 | 20만개 데이터. 긍정(1) 부정(0) 라벨링 | github
| 스팀 리뷰 데이터 | 10만개 데이터. 긍정(1) 부정(0) 라벨링 | github
| 트위터에서 수집 및 정제한 대화 시나리오 | 대화형 데이터. 라벨링 x | AIhub
이주현 | 한국어 감정 정보가 포함된 연속적 대화 데이터셋 | 5500개 가량의 데이터. 7가지의 감정으로 라벨링 (AIhub, 데이터 신청으로 받기) | 공유 폴더안에
| 한국어 감정 정보가 포함된 단발성 대화 데이터셋 | 38000개 가량. 7가지 감정 라벨링(aihub data 신청), 각 감정별 5000개 가량의 데이터 | 공유 폴더안에
| Chatbot_data. | 문답 형식의 데이터, [중립(0), 부정(1), 긍정(2)] 3가지로 라벨링 | github
| 한국어 SNS 대화 데이터 (한국어대화요약_train.csv) | 카톡 대화 데이터, 라벨링 x, json -> csv 변환, train data만 사용(행 :3155923) 변환 데이터는 공유 드라이브에 | tstory
| 데이터 사용 | 특이사항 | 정확도 | 비고
| 네이버 영화 리뷰 데이터 + 쇼핑 리뷰 데이터 + 스팀 리뷰 데이터 | 형태소 분석기 Okt 사용(LSTM) / 이중분류 | 50%
| 쇼핑 리뷰 데이터 + 스팀 리뷰 데이터 | 형태소 분석기 Okt 사용(LSTM) / 이중분류 | 86.9% | 제공받은 데이터를 몇 개 넣어봤는데 적당히 분류 잘 되는 것 같음.
| 쇼핑 리뷰 데이터 + 스팀 리뷰 데이터 | 형태소 분석기 mecab 사용(GRU) / 이중분류 | 87.9% | 이것도 괜찮은 것 같음.
| 네이버 영화 리뷰 데이터 + 쇼핑 리뷰 데이터 + 스팀 리뷰 데이터 | 형태소 분석기 mecab 사용(GRU) / 이중분류 | 87.38% | -> colab 파일 저장 완료. (45~65% 같은 긍부정 데이터는 중립으로 치환해도 좋을 듯함.)
| 한국어 감정 정보가 포함된 통합 데이터셋(연속+단발) | 형태소 분석기 Okt 사용(LSTM) / 이중분류 | 91.5% | 어느정도 분류는 되는 것 같은데, 중립적 문장에 대해선 갈피를 못잡음
|  | 형태소 분석기 Okt 사용(LSTM) / 이중분류 / weight balancing | 75.51% | 정확도는 weight balancing을 사용하지 않은 것 보다 떨어지지만, 중립 데이터 분류는 좀 더 좋음.
|  | 형태소 분석기 mecab 사용(LSTM) / 이중분류 | 91.67% | 어느정도 분류는 되는 것 같은데, 중립적 문장에 대해선 갈피를 못잡음
|  | 형태소 분석기 mecab 사용(LSTM) / 이중분류 / weight balancing | 90.34% | 정확도 및 중립적 데이터에 대해서도 괜찮은 분류를 보여줌 (weight balancing = 0.75 : 0.25)
| 한국어 감정 정보 통합 데이터셋 + chatbot_data(행복만) | 형태소 분석기 Okt 사용(LSTM) / 이중분류 | 76.39% | 행복+부정을 둘 다 추출하여 섞어 보았지만, 정확도에서 큰 차이가 없어(1%차이) 따로 기입하지 않음.
|  | 형태소 분석기 mecab 사용(LSTM) / 이중분류 | 78.86%

## 텍스트 요약 데이터
확인한 사람 | 데이터 이름 | 특이사항 | 데이터 링크
| 문서요약 텍스트 | 원문 데이터 40만건, json 형식 | Ai hub
| 도서자료 요약 | json 파일의 수가 너무 많아서 공유 폴더에 업로드 불가 | Ai hub
| 한국어 대화 요약 | 한국어 대화 원문 35만건, json 형식 | Ai hub |  | 참고
|  |  |  | https://github.com/theeluwin/sci-news-sum-kr-50 | https://ratsgo.github.io/embedding/preprocess.html
https://github.com/warnikchow/sae4k
https://github.com/choe-hyonsu-gabrielle/korean-amr-corpus
| 한국어 문장 욕설 감지 | 데이터 요약은 아닌데, 혹시 쓸일이 있지 않을까 해서 tagging 해두었습니다. | link
| 데이터 사용 | 특이사항 | 정확도 | 비고